## Sheet1
Day | Tasks |  | Remaining |  | Done Today
| Tasks planned to complete | Actual tasks completed | Tasks planned | Actual
0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0
1 | 2 | 0 | 12 | 14 | 0
2 | 3 | 2 | 9 | 12 | 2
3 | 3 | 2 | 6 | 10 | 2
4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2
5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2
6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1
7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2
8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1

## Copy of Sheet1
Day | Tasks |  | Remaining |  | Done Today
| Tasks planned to complete | Actual tasks completed | Tasks planned | Actual
0
1 |  |  | 0 | #N/A
2 |  |  | 0 | #N/A
3 |  |  | 0 | #N/A
4 |  |  | 0 | #N/A
5 |  |  | 0 | #N/A
6 |  |  | 0 | #N/A
7 |  |  | 0 | #N/A
8 |  |  | 0 | #N/A
9 |  |  | 0 | #N/A
10 |  |  | 0 | #N/A