## Sheet1
Day | Tasks |  | Remaining |  | Done Today
| New tasks planned to complete | Actual tasks completed | Tasks planned | Actual
0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0
1 | 2 | 2 | 13 | 13 | 2
2 | 3 | 0 | 10 | 13 | 0
3 | 2 | 2 | 8 | 11 | 2
4 | 0 | 3 | 8 | 8 | 3
5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1
6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Copy of Sheet1
Day | Tasks |  | Remaining |  | Done Today
| Tasks planned to complete | Actual tasks completed | Tasks planned | Actual
0
1 |  |  | 0 | #N/A
2 |  |  | 0 | #N/A
3 |  |  | 0 | #N/A
4 |  |  | 0 | #N/A
5 |  |  | 0 | #N/A
6 |  |  | 0 | #N/A
7 |  |  | 0 | #N/A
8 |  |  | 0 | #N/A
9 |  |  | 0 | #N/A
10 |  |  | 0 | #N/A